## EU-300 P1+P2 Prijsblad
PRIJSBLAD EU-300 P1 + P2
| Inschrijver | Kasper Dashorst
| Tendernaam: | Uitvoeren magneetveldberekeningen 150kV station Aarle-Rixtel
| Tendernummer: | T125475
| Datum | 2025-12-16
| Status | definitief
* verwijderen wat niet van toepassing is.
|  |  |  | Functieniveau | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9
FUNCTIE
|  |  |  | Niveau | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | JR | MR | SR | SR
|  |  |  | UURTARIEF € | 70.35 | 82.08 | 95.62 | 82.08 | 93.8 | 105.53 | 87.94 | 105.53 | 123.12 | 93.8 | 117.25 | 140.71 | 105.53 | 128.98 | 152.43 | 119.53 | 143.44 | 167.34 | 128.98 | 152.43 | 179.29 | 140.71 | 164.16 | 187.61 | 211.06
# | Product |  |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN |  |  | AANTAL UREN
A | Projectfase 1 |  | Functie
A1 | Uitgangspuntendocument (verzamelen data & vaststellen aannames) | [18 empty] | 4 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1804.93 | 27647.41
A2 | Berekening en simulaties van bestaande situatie (ARI150 Enkelrail + passage lijn) | [18 empty] | 40 | 16 | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8510.56
A3 | Berekening en simulaties van toekomstige situatie (ARI150 Dubbelrail + inlussing Uden-Helmond Zuid) | [18 empty] | 40 | 16 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7076.24
A4 | Opstellen Rapportage (Concept & Definitief), inclusief magneetveldcontouren en kaarten (PDF formaat) | [18 empty] | 12 | 8 | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 4016.2
A5 | Overleggen en afstemming (Kick-off & voortgang) | [18 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 884.52
A6 | Algehele projectleiding, planning, QA/QC, facturatie & admin | [18 empty] | 8 | 16 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  | 5354.96
0
0
0
0
0
0
B | Projectfase 2
B1 | Verificatierapport t.a.v. DO lijnenontwerp (incl. afstemmingsoverleg) 2026? | [5 empty] | STELPOST - RFC later | [22 empty] | 0 | 0
27647.41
TOTAAL UREN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 66 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | check
TOTAAL KOSTEN PER FUNCTIE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12670.18 | 9467.04 | 669.36 | 0 | 0 | 4840.83 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | Totale Kosten |  |  |  | 27647.41
Ten aanzien van het onderscheid junior, medior en senior geldt hetvolgende:
- een junior beschikt over < 3 jaar relevante werkervaring.
- een medior beschikt over 3-10 jaar relevante werkervaring.
- een senior beschikt over > 10 jaar relevante werkervaring.

## Blad1
Functie
Tekenaar
Boormedewerker
Veldmedewerker
Projectmgt assistent
Adviseur
Toezichthouder Cultuurtechniek
GIS medewerker
Projectplanner
Milieukundig begeleider
Toets coördinator
Auditor
Systeemanalist / Netstrateeg
Netstrateeg
Adviseur (Geotechniek/NIM/SE/SHE/DZH/Archeologie/Bodem/NGE/FloraFauna/Ecologie/Geohydroloog)
Contractspecialist/-schrijver /-jurist
Cost Engineer
SE Engineer/consultant
Database consultant / Data Analist
Animatie specialist
Risicomanager / Lead Auditor