## SMH380 VS1 DP2-4
Status
| Project: |  | Phase 2-4 Expansion 380kV Station Simonshaven |  |  |  |  | CONCEPT | Document is onderhanden en wordt nog aangepast
|  |  | Placement of 3 Transformers and 3 Shunt Reactors |  |  |  |  | VOORLOPIG | Document is gereed en moet nog gecheckt worden
| Project number: |  | 003.215.40 |  |  |  |  | VOOR BO | Document is gereed en kan worden ge-upload in Meridian voor review BO
| Document: |  | Master Document Register (MDR) |  |  |  |  | VOOR VS1 | Document is gereed en kan worden ge-upload in Meridian voor review Vraagspecificatie
| Document number: |  | BO-01350-04-999
| Date: |  | 2025-03-28 |  |  |  |  | Blue Text = | Adjustments made to MDR in this version
| Version |  | 1.8
| RFA Nummer | Bijlagenummer UAV-GC | Station | Timing | Title/Topic | Revision number | Revision Date | Status | Filename and appendix name for meridian | Bestandsnaam en bijlagenaam UAV-GC | Meridian number | TenneT number titleblock new documentation | Bindend/Informatief | Comment
| 1 | -/- | SMH380 | DP 2-4 | Vraagspecificatie Deel 1 Extension existing Substation | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | SMH380 DP 2-4 Vraagspecificatie Deel 1 Extension existing Substation | SMH380 DP 2-4 Vraagspecificatie Deel 1 Extension existing Substation (1.0) 2024-02-01 | 1287487 | BO-01350-04-099 | Bindend
| -/- | -/- | SMH380 | DP 2-4 | Nota van Inlichtingen 003.215 Simonshaven 380kV - Engineeringswijzigingen SRA DP2&4 | 2024.1 | 2024-07-22 | VOOR VS1 | Nota van Inlichtingen 003.215 Simonshaven 380kV - Engineeringswijzigingen SRA DP2&4 | Nota van Inlichtingen 003.215 Simonshaven 380kV - Engineeringswijzigingen SRA DP2&4 (2024.1) 2024-07-22 | 1416208 | nvt | Bindend
| 2 | A01 | SMH380 | DP 2-4 | Stakeholder Analysis | 1.1 | 2024-02-12 | VOOR VS1 | A01 SMH380 DP 2-4 Stakeholder Analysis | A01 SMH380 DP 2-4 Stakeholder Analysis (1.1) 2024-02-12 | 1287487 | BO-01350-04-005 | Bindend
| 2 | A02 | SMH380 | DP 2-4 | Context Diagram | 1.3 | 2024-02-12 | VOOR VS1 | A02 SMH380 DP 2-4 Context Diagram | A02 SMH380 DP 2-4 Context Diagram (1.3) 2024-02-12 | 1287488 | BO-01350-04-005 | Bindend
| 2 | A03 | [11 empty] | Niet gebruikt
| 2 | A04 | SMH380 | DP 2-4 | TenneT Specific Standards | 2.0 | 2024-07-02 | VOOR VS1 | A04 SMH380 DP 2-4 TenneT Specific Standards | A04 SMH380 DP 2-4 TenneT Specific Standards (2.0) 2024-07-02 | 1287490 | BO-01350-04-100 | Bindend
| 2 | A05 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopige IDO Lijst | 2.0 | 2025-03-28 | VOOR VS1 | A05 SMH380 DP 2-4 Voorlopige IDO Lijst | A05 SMH380 DP 2-4 Voorlopige IDO Lijst (2.0) 2025-03-28 | 1287491 | nvt | Bindend
| 2 | A06 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopige IDO Lijst Omliggende Stations | -.- | 2022-10-14 | VOOR VS1 | A06 SMH380 DP 2-4 Voorlopige IDO Lijst Omliggende Stations | A06 SMH380 DP 2-4 Voorlopige IDO Lijst Omliggende Stations (-.-) 2022-10-14 | 1287492 | nvt | Bindend
| 2 | A07 | [11 empty] | Niet gebruikt
| 2 | A08 | SMH380 | DP 2-4 | V en G Plan Ontwerpfase | 3.1 | 2024-02-12 | VOOR VS1 | A08 SMH380 DP 2-4 V en G Plan Ontwerpfase | A08 SMH380 DP 2-4 V en G Plan Ontwerpfase (3.1) 2024-02-12 | 1287493 | BO-01350-04-021 | Bindend
| 2 | A09 | SMH380 | DP 2-4 | Naamgeving | 1.0 | 2023-11-03 | VOOR VS1 | A09 SMH380 DP 2-4 Naamgeving | A09 SMH380 DP 2-4 Naamgeving (1.0) 2023-11-03 | 1287494 | BO-01350-04-024 | Bindend
| 2 | A10 | SMH380 | DP 2-4 | Advies DCMR 1464986 | -.- | 2022-07-08 | VOOR VS1 | A10 SMH380 DP 2-4 Advies DCMR 1464986 | A10 SMH380 DP 2-4 Advies DCMR 1464986 (-.-) 2022-07-08 | 1248669 | nvt | Informatief
| 2 | A11 | SMH380 | DP 2-4 | Gemeente Rotterdam toestemming Archeologie | -.- | 2022-08-31 | VOOR VS1 | A11 SMH380 DP 2-4 Gemeente Rotterdam toestemming Archeologie | A11 SMH380 DP 2-4 Gemeente Rotterdam toestemming Archeologie (-.-) 2022-08-31 | 1248670 | nvt | Informatief
| 2 | A12 | SMH380 | DP 2-4 | SWE Vormvrije M.E.R. Beoordeling | -.- | 2023-10-07 | VOOR VS1 | A12 SMH380 DP 2-4 SWE Vormvrije M.E.R. Beoordeling | A12 SMH380 DP 2-4 SWE Vormvrije M.E.R. Beoordeling (-.-) 2023-10-07 | 1248671 | nvt | Informatief
| 2 | A13 | SMH380 | DP 2-4 | DUV Landschappelijke inpassingsplan | 3.0 | 2023-11-20 | VOOR VS1 | A13 SMH380 DP 2-4 DUV Landschappelijke inpassingsplan | A13 SMH380 DP 2-4 DUV Landschappelijke inpassingsplan (3.0) 2023-11-20 | 1248673 | nvt | Informatief
| 2 | A14 | SMH380 | DP 2-4 | PEU Akoestisch onderzoek | -.- | 2022-10-18 | VOOR VS1 | A14 SMH380 DP 2-4 PEU Akoestisch onderzoek | A14 SMH380 DP 2-4 PEU Akoestisch onderzoek (-.-) 2022-10-18 | 1248674 | nvt | Informatief
| 2 | A15 | SMH380 | DP 2-4 | Kapmelding | -.- | 2023-02-10 | VOOR VS1 | A15 SMH380 DP 2-4 Kapmelding | A15 SMH380 DP 2-4 Kapmelding (-.-) 2023-02-10 | 1248675 | nvt | Informatief
| 2 | A16 | SMH380 | DP 2-4 | Notitie AERIUS-Berekening Simonshaven | D4 | 2023-11-29 | VOOR VS1 | A16 SMH380 DP 2-4 Notitie AERIUS-Berekening Simonshaven | A16 SMH380 DP 2-4 Notitie AERIUS-Berekening Simonshaven (D4) 2023-11-29 | 1040095 | nvt | Informatief
| 2 | A17 | SMH380 | DP 2-4 | Bemalingsadvies | D0 | 2023-08-30 | VOOR VS1 | A17 SMH380 DP 2-4 Bemalingsadvies | A17 SMH380 DP 2-4 Bemalingsadvies (D0) 2023-08-30 | 1040090 | nvt | Informatief
| 2 | A18 | SMH380 | DP 2-4 | Bomeninventarisatie | D1 | 2022-08-30 | VOOR VS1 | A18 SMH380 DP 2-4 Bomeninventarisatie | A18 SMH380 DP 2-4 Bomeninventarisatie (D1) 2022-08-30 | 1040087 | nvt | Informatief
| 2 | A19 | SMH380 | DP 2-4 | Bureauonderzoek Archeologie | D2 | 2022-10-25 | VOOR VS1 | A19 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Archeologie | A19 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Archeologie (D2) 2022-10-25 | 1039756 | nvt | Informatief
| 2 | A20 | SMH380 | DP 2-4 | Bureauonderzoek Archeologie Notitie | D2 | 2022-12-06 | VOOR VS1 | A20 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Archeologie Notitie | A20 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Archeologie Notitie (D2) 2022-12-06 | 1076892 | nvt | Informatief
| 2 | A21 | SMH380 | DP 2-4 | Bureauonderzoek Explosieven | D2 | 2022-10-06 | VOOR VS1 | A21 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Explosieven | A21 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Explosieven (D2) 2022-10-06 | 1039757 | nvt | Informatief
| 2 | A22 | SMH380 | DP 2-4 | Bureauonderzoek Milieu hygienisch | A1 | 2022-10-07 | VOOR VS1 | A22 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Milieu hygienisch | A22 SMH380 DP 2-4 Bureauonderzoek Milieu hygienisch (A1) 2022-10-07 | 1039755 | nvt | Informatief
| 2 | A23 | SMH380 | DP 2-4 | Cultuurtechnisch Onderzoek | D0 | 2023-11-01 | VOOR VS1 | A23 SMH380 DP 2-4 Cultuurtechnisch Onderzoek | A23 SMH380 DP 2-4 Cultuurtechnisch Onderzoek (D0) 2023-11-01 | 1040099 | nvt | Informatief
| 2 | A24 | SMH380 | DP 2-4 | Geo-elektrisch Meetrapport | 2.0 | 2023-08-03 | VOOR VS1 | A24 SMH380 DP 2-4 Geo-elektrisch Meetrapport | A24 SMH380 DP 2-4 Geo-elektrisch Meetrapport (2.0) 2023-08-03 | 1040098 | nvt | Informatief
| 2 | A25 | SMH380 | DP 2-4 | Geo-elektrisch Meetdata | 3.0 | 2023-03-24 | VOOR VS1 | A25 SMH380 DP 2-4 Geo-elektrisch Meetdata | A25 SMH380 DP 2-4 Geo-elektrisch Meetdata (3.0) 2023-03-24 | 1110980 | nvt | Informatief
| 2 | A26 | SMH380 | DP 2-4 | Geohydrologisch Onderzoek | D0 | 2023-09-01 | VOOR VS1 | A26 SMH380 DP 2-4 Geohydrologisch Onderzoek | A26 SMH380 DP 2-4 Geohydrologisch Onderzoek (D0) 2023-09-01 | 1040089 | nvt | Informatief
| 2 | A27 | SMH380 | DP 2-4 | Geotechnisch Advies | D1 | 2023-05-22 | VOOR VS1 | A27 SMH380 DP 2-4 Geotechnisch Advies | A27 SMH380 DP 2-4 Geotechnisch Advies (D1) 2023-05-22 | 1115172 | nvt | Informatief
| 2 | A28 | SMH380 | DP 2-4 | Geothermisch Onderzoek | D0 | 2023-09-07 | VOOR VS1 | A28 SMH380 DP 2-4 Geothermisch Onderzoek | A28 SMH380 DP 2-4 Geothermisch Onderzoek (D0) 2023-09-07 | 1040092 | nvt | Informatief
| 2 | A29 | SMH380 | DP 2-4 | Grondmechanische Rapport | D2 | 2023-05-01 | VOOR VS1 | A29 SMH380 DP 2-4 Grondmechanische Rapport | A29 SMH380 DP 2-4 Grondmechanische Rapport (D2) 2023-05-01 | 1040091 | nvt | Informatief
| 2 | A30 | SMH380 | DP 2-4 | Grondmechanische Rapport GEF Bestanden | D2 | 2023-05-01 | VOOR VS1 | A30 SMH380 DP 2-4 Grondmechanische Rapport GEF Bestanden | A30 SMH380 DP 2-4 Grondmechanische Rapport GEF Bestanden (D2) 2023-05-01 | 1111003 | nvt | Informatief
| 2 | A31 | SMH380 | DP 2-4 | Grondonderzoek Boorplannen(Kaart 1-6) | -.- | 2022-09-28 | VOOR VS1 | A31 SMH380 DP 2-4 Grondonderzoek Boorplannen(Kaart 1-6) | A31 SMH380 DP 2-4 Grondonderzoek Boorplannen(Kaart 1-6) (-.-) 2022-09-28 | 1040085 | nvt | Informatief
| 2 | A32 | SMH380 | DP 2-4 | Landmeetkundige opname | D3 | 2023-05-01 | VOOR VS1 | A32 SMH380 DP 2-4 Landmeetkundige opname | A32 SMH380 DP 2-4 Landmeetkundige opname (D3) 2023-05-01 | 1040086 | nvt | Informatief
| 2 | A33 | SMH380 | DP 2-4 | Verkennend Bodem- en Wateronderzoek | D2 | 2023-10-05 | VOOR VS1 | A33 SMH380 DP 2-4 Verkennend Bodem- en Wateronderzoek | A33 SMH380 DP 2-4 Verkennend Bodem- en Wateronderzoek (D2) 2023-10-05 | 1040093 | nvt | Informatief
| 2 | A34 | SMH380 | DP 2-4 | Proefsleuven Onderzoek | D3 | 2022-08-03 | VOOR VS1 | A34 SMH380 DP 2-4 Proefsleuven Onderzoek | A34 SMH380 DP 2-4 Proefsleuven Onderzoek (D3) 2022-08-03 | 1040097 | nvt | Informatief
| 2 | A35 | SMH380 | DP 2-4 | Verhardingsonderzoek Asfalt | D2 | 2023-09-21 | VOOR VS1 | A35 SMH380 DP 2-4 Verhardingsonderzoek Asfalt | A35 SMH380 DP 2-4 Verhardingsonderzoek Asfalt (D2) 2023-09-21 | 1040096 | nvt | Informatief
| 2 | A36 | SMH380 | DP 2-4 | Verkennend Natuuronderzoek | D5 | 2023-08-02 | VOOR VS1 | A36 SMH380 DP 2-4 Verkennend Natuuronderzoek | A36 SMH380 DP 2-4 Verkennend Natuuronderzoek (D5) 2023-08-02 | 1040088 | nvt | Informatief
| 2 | A37 | SMH380 | DP 2-4 | Aanvullend Natuuronderzoek | D0 | 2023-10-05 | VOOR VS1 | A37 SMH380 DP 2-4 Aanvullend Natuuronderzoek | A37 SMH380 DP 2-4 Aanvullend Natuuronderzoek (D0) 2023-10-05 | 1197549 | nvt | Informatief
| 2 | A38 | SMH380 | DP 2-4 | Watertoets | D6 | 2024-03-13 | VOOR VS1 | A38 SMH380 DP 2-4 Watertoets | A38 SMH380 DP 2-4 Watertoets (D6) 2024-03-13 | 1040106 | nvt | Informatief
| 2 | A39 | SMH380 | DP 2-4 | Grondradarmeting | 1.0 | 2023-09-25 | VOOR VS1 | A39 SMH380 DP 2-4 Grondradarmeting | A39 SMH380 DP 2-4 Grondradarmeting (1.0) 2023-09-25 | 1242318 | nvt | Informatief
1 | 2 | A40 | SMH380 | DP 2-4 | Stabiliteitsbeschouwing | 2.0 | 2023-11-01 | VOOR VS1 | A40 SMH380 DP 2-4 Stabiliteitsbeschouwing | A40 SMH380 DP 2-4 Stabiliteitsbeschouwing (2.0) 2023-11-01 | 1233679 | nvt | Informatief
| 2 | A51 | SMH380 | DP 2-4 | Brondocumentenlijst eisen | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A51 SMH380 DP 2-4 Brondocumentenlijst eisen | A51 SMH380 DP 2-4 Brondocumentenlijst eisen (1.0) 2024-02-01 | 1287527 | nvt | Bindend
| 2 | A52 | SMH380 | DP 2-4 | Eisenlijst Asset Management met koppeling OTL | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A52 SMH380 DP 2-4 Eisenlijst Asset Management met koppeling OTL | A52 SMH380 DP 2-4 Eisenlijst Asset Management met koppeling OTL (1.0) 2024-02-01 | 1287528 | nvt | Bindend
| 2 | A53 | SMH380 | DP 2-4 | Objecttypen lijst Asset Management | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A53 SMH380 DP 2-4 Objecttypen lijst Asset Management | A53 SMH380 DP 2-4 Objecttypen lijst Asset Management (1.0) 2024-02-01 | 1287529 | nvt | Bindend
| 2 | A54 | SMH380 | DP 2-4 | Project specifieke eisenlijst | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A54 SMH380 DP 2-4 Project specifieke eisenlijst | A54 SMH380 DP 2-4 Project specifieke eisenlijst (1.0) 2024-02-01 | 1287530 | nvt | Bindend
| 2 | A55 | SMH380 | DP 2-4 | Project specifieke objectenboom | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A55 SMH380 DP 2-4 Project specifieke objectenboom | A55 SMH380 DP 2-4 Project specifieke objectenboom (1.0) 2024-02-01 | 1287489 | nvt | Bindend
| 2 | A56 | SMH380 | DP 2-4 | Verschil analyse eisen DP1 en DP2-4 | 1.0 | 2024-02-01 | VOOR VS1 | A56 SMH380 DP 2-4 Verschil analyse eisen DP1 en DP2-4 | A56 SMH380 DP 2-4 Verschil analyse eisen DP1 en DP2-4 (1.0) 2024-02-01 | 1287532 | nvt | Bindend
| 2 | A60 | SMH380 | DP 2-4 | Noodplan 380kV Station Simonshaven | 1.0 | 2022-10-14 | VOOR VS1 | A60 SMH380 DP 2-4 Noodplan 380kV Station Simonshaven | A60 SMH380 DP 2-4 Noodplan 380kV Station Simonshaven (1.0) 2022-10-14 | 1287533 | nvt | Informatief
2 | 2 | A61 | SMH380 | DP 2-4 | Master Document Register | 1.8 | 2025-03-28 | VOOR VS1 | A61 SMH380 DP 2-4 Master Document Register | A61 SMH380 DP 2-4 Master Document Register (1.8) 2025-03-28 | 1028405 | BO-01350-04-999 | Bindend
| 2 | A62 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopig Ombouw- en VNB Plan Uitbreiding Station | 1.1 | 2024-01-19 | VOOR VS1 | A62 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Ombouw- en VNB Plan Uitbreiding Station | A62 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Ombouw- en VNB Plan Uitbreiding Station (1.1) 2024-01-19 | 1287535 | BO-01350-04-012 | Bindend
| 2 | A63 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopig Stappenplan Uitbreiding Station | 1.0 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | A63 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan Uitbreiding Station | A63 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan Uitbreiding Station (1.0) 2024-01-24 | 1287536 | BO-01350-04-013 | Bindend
| 2 | A64 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopig Ombouw- en VNB Plan NSA en HS-LS Aansluiting | 1.0 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | A64 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Ombouw- en VNB Plan NSA en HS-LS Aansluiting | A64 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Ombouw- en VNB Plan NSA en HS-LS Aansluiting (1.0) 2024-01-25 | 1287537 | BO-01350-04-015 | Bindend
| 2 | A65 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopig Stappenplan vervanging NSA | 1.0 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | A65 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan vervanging NSA | A65 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan vervanging NSA (1.0) 2024-01-25 | 1287538 | BO-01350-04-016 | Bindend
| 2 | A66 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopig Stappenplan vervanging HS-LS Aansluiting | 1.0 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | A66 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan vervanging HS-LS Aansluiting | A66 SMH380 DP 2-4 Voorlopig Stappenplan vervanging HS-LS Aansluiting (1.0) 2024-01-25 | 1287539 | BO-01350-04-017 | Bindend
| 2 | A67 | SMH380 | DP 2-4 | Voorlopige VNB Planning Uitbreiding Station | 1.1 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | A67 SMH380 DP 2-4 Voorlopige VNB Planning Uitbreiding Station | A67 SMH380 DP 2-4 Voorlopige VNB Planning Uitbreiding Station (1.1) 2024-01-25 | 1287540 | BO-01350-04-014 | Bindend
| 2 | A70 | SMH380 | DP 2-4 | Sustainability Goals TenneT | 1.0 | 2019-01-23 | VOOR VS1 | A70 SMH380 DP 2-4 Sustainability Goals TenneT | A70 SMH380 DP 2-4 Sustainability Goals TenneT (1.0) 2019-01-23 | 1287541 | nvt | Bindend
| 2 | A71 | SMH380 | DP 2-4 | TenneT Inspiratiegids Duurzaamheid | -.- | 2023-01-01 | VOOR VS1 | A71 SMH380 DP 2-4 TenneT Inspiratiegids Duurzaamheid | A71 SMH380 DP 2-4 TenneT Inspiratiegids Duurzaamheid (-.-) 2023-01-01 | 1287542 | nvt | Bindend
| 2 | A72 | SMH380 | DP 2-4 | TenneT CSR Ambition 2025 | -.- | 2023-01-01 | VOOR VS1 | A72 SMH380 DP 2-4 TenneT CSR Ambition 2025 | A72 SMH380 DP 2-4 TenneT CSR Ambition 2025 (-.-) 2023-01-01 | 1287543 | nvt | Bindend
| 2 | A73 | SMH380 | DP 2-4 | Duurzaamheidssessie TenneT | 0.0 | 2022-01-04 | VOOR VS1 | A73 SMH380 DP 2-4 Duurzaamheidssessie TenneT | A73 SMH380 DP 2-4 Duurzaamheidssessie TenneT (0.0) 2022-01-04 | 1287544 | nvt | Bindend
| 2 | A74 | SMH380 | DP 2-4 | Duurzaamheidsstudie | 3.0 | 2023-06-26 | VOOR VS1 | A74 SMH380 DP 2-4 Duurzaamheidsstudie | A74 SMH380 DP 2-4 Duurzaamheidsstudie (3.0) 2023-06-26 | 1287545 | nvt | Bindend
| 2 | A75 | SMH380 | DP 2-4 | Ecologisch Ontwerpplan | 2.0 | 2023-04-17 | VOOR VS1 | A75 SMH380 DP 2-4 Ecologisch Ontwerpplan | A75 SMH380 DP 2-4 Ecologisch Ontwerpplan (2.0) 2023-04-17 | 1287546 | nvt | Bindend
| 9 | A80 | SMH380 | DP 2-4 | Instructie werken met SAT-SIT Document | 0.0 | 2021-01-14 | VOOR VS1 | A80 SMH380 DP 2-4 Instructie werken met SAT-SIT Document | A80 SMH380 DP 2-4 Instructie werken met SAT-SIT Document (0.0) 2021-01-14 | 1295212 | nvt | Bindend
| 9 | A81 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Aarder | 1.1 | 2020-11-20 | VOOR VS1 | A81 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Aarder | A81 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Aarder (1.1) 2020-11-20 | 1295213 | nvt | Bindend
| 9 | A82 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier APA | 1.2 | 2021-01-12 | VOOR VS1 | A82 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier APA | A82 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier APA (1.2) 2021-01-12 | 1295214 | nvt | Bindend
| 9 | A83 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Beveiliging | 1.3 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A83 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Beveiliging | A83 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Beveiliging (1.3) 2021-01-18 | 1295215 | nvt | Bindend
| 9 | A84 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Doorvoering | 1.0 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A84 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Doorvoering | A84 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Doorvoering (1.0) 2021-01-18 | 1295216 | nvt | Bindend
| 9 | A85 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Gelijkrichter | 1.2 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A85 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Gelijkrichter | A85 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Gelijkrichter (1.2) 2021-01-18 | 1295217 | nvt | Bindend
| 9 | A86 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Instrumentatie transformator | 1.1 | 2020-11-20 | VOOR VS1 | A86 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Instrumentatie transformator | A86 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Instrumentatie transformator (1.1) 2020-11-20 | 1295218 | nvt | Bindend
| 9 | A87 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Noodstroom Aggregaat (NSA) | 1.1 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A87 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Noodstroom Aggregaat (NSA) | A87 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Noodstroom Aggregaat (NSA) (1.1) 2021-01-18 | 1295219 | nvt | Bindend
| 9 | A88 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Railbeveiliging | 1.3 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A88 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Railbeveiliging | A88 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Railbeveiliging (1.3) 2021-01-18 | 1295220 | nvt | Bindend
| 9 | A89 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Scheider | 1.1 | 2020-11-20 | VOOR VS1 | A89 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Scheider | A89 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Scheider (1.1) 2020-11-20 | 1295221 | nvt | Bindend
| 9 | A90 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Secundaire Installatie | 1.1 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A90 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Secundaire Installatie | A90 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Secundaire Installatie (1.1) 2021-01-18 | 1295222 | nvt | Bindend
| 9 | A91 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Spanningsdeler en PQ-Meting | 0.2 | 2020-12-17 | VOOR VS1 | A91 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Spanningsdeler en PQ-Meting | A91 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Spanningsdeler en PQ-Meting (0.2) 2020-12-17 | 1295223 | nvt | Bindend
| 9 | A92 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Storingsregistratie | 1.2 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A92 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Storingsregistratie | A92 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Storingsregistratie (1.2) 2021-01-18 | 1295224 | nvt | Bindend
| 9 | A93 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier VBS | 1.2 | 2022-12-05 | VOOR VS1 | A93 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier VBS | A93 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier VBS (1.2) 2022-12-05 | 1295225 | nvt | Bindend
| 9 | A94 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Verbinding Lijnen | 1.0 | 2021-02-04 | VOOR VS1 | A94 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Verbinding Lijnen | A94 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Verbinding Lijnen (1.0) 2021-02-04 | 1295226 | nvt | Bindend
| 9 | A95 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Verbinding Kabels | 1.0 | 2021-01-18 | VOOR VS1 | A95 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Verbinding Kabels | A95 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Verbinding Kabels (1.0) 2021-01-18 | 1295227 | nvt | Bindend
| 9 | A96 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Vermogensschakelaar | 1.2 | 2022-09-20 | VOOR VS1 | A96 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Vermogensschakelaar | A96 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Vermogensschakelaar (1.2) 2022-09-20 | 1295228 | nvt | Bindend
| 9 | A97 | SMH380 | DP 2-4 | SAT-SIT Formulier Vermogenstransformator | 1.1 | 2023-04-03 | VOOR VS1 | A97 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Vermogenstransformator | A97 SMH380 DP 2-4 SAT-SIT Formulier Vermogenstransformator (1.1) 2023-04-03 | 1295229 | nvt | Bindend
| 9 | A98 | SMH380 | DP 2-4 | Corona Testing of AIS Substations | 1.0 | 2022-07-08 | VOOR VS1 | A98 SMH380 DP 2-4 Corona Testing of AIS Substations | A98 SMH380 DP 2-4 Corona Testing of AIS Substations (1.0) 2022-07-08 | 1294799 | nvt | Bindend
| 9 | A99 | SMH380 | DP 2-4 | TenneT Technische Onderhoudsrichtlijn (TOR) | 5.6 | 2024-01-01 | VOOR VS1 | A99 SMH380 DP 2-4 TenneT Technische Onderhoudsrichtlijn (TOR) | A99 SMH380 DP 2-4 TenneT Technische Onderhoudsrichtlijn (TOR) (5.6) 2024-01-01 | 1294800 | nvt | Bindend
| 9 | A100 | SMH380 | DP 2-4 | Stop- en Bijwoonpunten | 1.2 | 2024-10-31 | VOOR VS1 | A100 SMH380 DP 2-4 Stop- en Bijwoonpunten | A100 SMH380 DP 2-4 Stop- en Bijwoonpunten (1.2) 2024-10-31 | 1295231 | BO-01350-04-831 | Bindend
| 9 | A101 | SMH380 | DP 2-4 | Deelproject 1 Decision Board Besluiten | 1.0 | 2024-07-03 | VOOR VS1 | A101 SMH380 DP 2-4 Deelproject 1 Decision Board Besluiten | A101 SMH380 DP 2-4 Deelproject 1 Decision Board Besluiten (1.0) 2024-07-03 | 1363085 | BO-01350-04-998 | Bindend
| 3 | P01 | SMH380 | DP 2-4 | Single Line Diagram Existing situation | 1.0 | 2024-01-12 | VOOR VS1 | P01 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Existing situation | P01 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Existing situation (1.0) 2024-01-12 | 1287551 | SMH-380-04-199 | Informatief
| 3 | P02 | SMH380 | DP 2-4 | Overview Drawing Existing Situation | C | 2022-08-25 | VOOR VS1 | P02 SMH380 DP 2-4 Overview Drawing Existing Situation | P02 SMH380 DP 2-4 Overview Drawing Existing Situation (C) 2022-08-25 | 1287552 | 01350-01-00404 | Informatief
| 3 | P03 | SMH380 | DP 2-4 | Side and Top view Branch 1 Existing | C | 2022-08-25 | VOOR VS1 | P03 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 1 Existing | P03 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 1 Existing (C) 2022-08-25 | 1287553 | 01350-01-00102 | Informatief
| 3 | P04 | SMH380 | DP 2-4 | Side and Top view Branch 2 Existing | C | 2022-08-25 | VOOR VS1 | P04 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 2 Existing | P04 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 2 Existing (C) 2022-08-25 | 1287554 | 01350-01-00103 | Informatief
| 3 | P05 | SMH380 | DP 2-4 | Side and Top view Branch 3 Existing | A | 2008-01-28 | VOOR VS1 | P05 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 3 Existing | P05 SMH380 DP 2-4 Side and Top view Branch 3 Existing (A) 2008-01-28 | 1287555 | SMH380-11-005 | Informatief
| 3 | P06 | SMH380 | DP 2-4 | Side and Top View Rail A Existing | A | 2009-11-11 | VOOR VS1 | P06 SMH380 DP 2-4 Side and Top View Rail A Existing | P06 SMH380 DP 2-4 Side and Top View Rail A Existing (A) 2009-11-11 | 1287556 | ITSMH-1-0-2 | Informatief
| 3 | P07 | SMH380 | DP 2-4 | Side and Top View Rail B Existing | A | 2009-11-11 | VOOR VS1 | P07 SMH380 DP 2-4 Side and Top View Rail B Existing | P07 SMH380 DP 2-4 Side and Top View Rail B Existing (A) 2009-11-11 | 1287557 | ITSMH-1-0-1 | Informatief
| 3 | P08 | SMH380 | DP 2-4 | Existing Primary OGG Component Drawings | -.- | 2023-09-22 | VOOR VS1 | P08 SMH380 DP 2-4 Existing Primary OGG Component Drawings | P08 SMH380 DP 2-4 Existing Primary OGG Component Drawings (-.-) 2023-09-22 | 1287558 | NVT | Informatief
| 3 | P09 | SMH380 | DP 2-4 | Existing Primary Component Steel Support Structures | -.- | 2010-03-24 | VOOR VS1 | P09 SMH380 DP 2-4 Existing Primary Component Steel Support Structures | P09 SMH380 DP 2-4 Existing Primary Component Steel Support Structures (-.-) 2010-03-24 | 1287559 | NVT | Informatief
| 3 | P10 | SMH380 | DP 2-4 | Existing Earthing Grid Drawing | D | 2010-04-12 | VOOR VS1 | P10 SMH380 DP 2-4 Existing Earthing Grid Drawing | P10 SMH380 DP 2-4 Existing Earthing Grid Drawing (D) 2010-04-12 | 1287560 | NVT | Informatief
| 3 | P11 | SMH380 | DP 2-4 | Existing Lightning Protection and Earthing calculation | 1.0 | 2008-01-30 | VOOR VS1 | P11 SMH380 DP 2-4 Existing Lightning Protection and Earthing calculation | P11 SMH380 DP 2-4 Existing Lightning Protection and Earthing calculation (1.0) 2008-01-30 | 1287561 | TES-MJ-070026848 | Informatief
| 3 | P12 | SMH380 | DP 2-4 | Existing Lightning Protection Drawing | A | 2007-11-09 | VOOR VS1 | P12 SMH380 DP 2-4 Existing Lightning Protection Drawing | P12 SMH380 DP 2-4 Existing Lightning Protection Drawing (A) 2007-11-09 | 1287562 | SMH-380-15-0001 | Informatief
| 3 | P13 | SMH380 | DP 2-4 | Single Line Diagram Station - Scope | 1.0 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P13 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Scope | P13 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Scope (1.0) 2024-01-17 | 1287563 | BO-01350-04-152 | Bindend
| 3 | P14 | SMH380 | DP 2-4 | Single Line Diagram Station - Desired End Situation | 1.0 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P14 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Desired End Situation | P14 SMH380 DP 2-4 Single Line Diagram Station - Desired End Situation (1.0) 2024-01-17 | 1287564 | BO-01350-04-153 | Bindend
| 3 | P15 | SMH380 | DP 2-4 | Top View SMH380 Desired Situation | 1.2 | 2024-07-25 | VOOR VS1 | P15 SMH380 DP 2-4 Top View SMH380 Desired Situation | P15 SMH380 DP 2-4 Top View SMH380 Desired Situation (1.2) 2024-07-25 | 1287565 | BO-01350-04-114 | Bindend
3 | 3 | P15 | SMH380 | DP 2-4 | Top View SMH380 Desired Situation dwg format | 1.2 | 2024-07-25 | VOOR VS1 | P15 SMH380 DP 2-4 Top View SMH380 Desired Situation dwg format | P15 SMH380 DP 2-4 Top View SMH380 Desired Situation dwg format (1.2) 2024-07-25 | 1515416 | BO-01350-04-114 | Bindend
| 3 | P16 | SMH380 | DP 2-4 | Side View Branch 1 Desired Situation | 1.2 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P16 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 1 Desired Situation | P16 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 1 Desired Situation (1.2) 2024-01-17 | 1287566 | BO-01350-04-140 | Bindend
| 3 | P17 | SMH380 | DP 2-4 | Side View Branch 2 Desired Situation | 1.2 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P17 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 2 Desired Situation | P17 SMH380 DP 2-4 Side View Branch 2 Desired Situation (1.2) 2024-01-17 | 1287567 | BO-01350-04-141 | Bindend
| 3 | P18 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View Branch 4 Desired Situation | 1.2 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P18 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 4 Desired Situation | P18 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 4 Desired Situation (1.2) 2024-01-17 | 1287568 | BO-01350-04-142 | Bindend
| 3 | P19 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View Branch 5 Desired Situation | 1.2 | 2024-01-17 | VOOR VS1 | P19 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 5 Desired Situation | P19 SMH380 DP 2-4 Top and Side View Branch 5 Desired Situation (1.2) 2024-01-17 | 1287569 | BO-01350-04-143 | Bindend
| 3 | P20 | SMH380 | DP 2-4 | Side View 380kV Rail A (Branch 4-5) | 1.2 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P20 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail A (Branch 4-5) | P20 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail A (Branch 4-5) (1.2) 2024-02-09 | 1287570 | BO-01350-04-119 | Bindend
| 3 | P21 | SMH380 | DP 2-4 | Side View 380kV Rail B (Branch 4-5) | 1.2 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P21 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail B (Branch 4-5) | P21 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail B (Branch 4-5) (1.2) 2024-02-09 | 1287571 | BO-01350-04-116 | Bindend
| 3 | P22 | SMH380 | DP 2-4 | Side View 380kV Rail A (Branch 1-3) | 1.2 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P22 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail A (Branch 1-3) | P22 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail A (Branch 1-3) (1.2) 2024-02-09 | 1287572 | BO-01350-04-120 | Bindend
| 3 | P23 | SMH380 | DP 2-4 | Side View 380kV Rail B (Branch 1-3) | 1.2 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P23 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail B (Branch 1-3) | P23 SMH380 DP 2-4 Side View 380kV Rail B (Branch 1-3) (1.2) 2024-02-09 | 1287573 | BO-01350-04-117 | Bindend
| 3 | P24 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR412 | 1.4 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P24 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR412 | P24 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR412 (1.4) 2024-02-09 | 1287574 | BO-01350-04-144 | Bindend
| 3 | P25 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR413 and TR414 | 1.4 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P25 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR413 and TR414 | P25 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 380_150kV Transformer Cell TR413 and TR414 (1.4) 2024-02-09 | 1287575 | BO-01350-04-145 | Bindend
| 3 | P26 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP412 | 1.4 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P26 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP412 | P26 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP412 (1.4) 2024-02-09 | 1287576 | BO-01350-04-146 | Bindend
| 3 | P27 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP413 and SP414 | 1.3 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P27 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP413 and SP414 | P27 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Shunt Reactor Cell SP413 and SP414 (1.3) 2024-02-09 | 1287577 | BO-01350-04-147 | Bindend
| 3 | P28 | SMH380 | DP 2-4 | Top and Side View 50kV Transformer Cell TR413 and TR414 | 1.4 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P28 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Transformer Cell TR413 and TR414 | P28 SMH380 DP 2-4 Top and Side View 50kV Transformer Cell TR413 and TR414 (1.4) 2024-02-09 | 1287578 | BO-01350-04-148 | Bindend
| 3 | P29 | SMH380 | DP 2-4 | Ontwerpbelastingen Hoofd- en Veld rails | 1.0 | 2023-08-03 | VOOR VS1 | P29 SMH380 DP 2-4 Ontwerpbelastingen Hoofd- en Veld rails | P29 SMH380 DP 2-4 Ontwerpbelastingen Hoofd- en Veld rails (1.0) 2023-08-03 | 1287579 | BO-01350-04-135 | Informatief
| 3 | P30 | SMH380 | DP 2-4 | Kortsluitstromen en Belastbaarheid | 1.8 | 2023-11-27 | VOOR VS1 | P30 SMH380 DP 2-4 Kortsluitstromen en Belastbaarheid | P30 SMH380 DP 2-4 Kortsluitstromen en Belastbaarheid (1.8) 2023-11-27 | 1287580 | BO-01350-04-031 | Informatief
| 3 | P31 |  |  | Leeg
| 3 | P32 | SMH380 | DP 2-4 | OGG and Inventory List Primary | 1.1 | 2024-02-09 | VOOR VS1 | P32 SMH380 DP 2-4 OGG and Inventory List Primary | P32 SMH380 DP 2-4 OGG and Inventory List Primary (1.1) 2024-02-09 | 1287582 | BO-01350-04-165 | Bindend
| 3 | P33 | SMH380 | DP 2-4 | Phase Sequence Schematic | 1.5 | 2024-01-16 | VOOR VS1 | P33 SMH380 DP 2-4 Phase Sequence Schematic | P33 SMH380 DP 2-4 Phase Sequence Schematic (1.5) 2024-01-16 | 1287583 | BO-01350-04-162 | Informatief
| 3 | P34 | SMH380 | DP 2-4 | Scopeafbakening Afspanportaal Simonshaven | B | 2024-02-08 | VOOR VS1 | P34 SMH380 DP 2-4 Scopeafbakening Afspanportaal Simonshaven | P34 SMH380 DP 2-4 Scopeafbakening Afspanportaal Simonshaven (B) 2024-02-08 | 1287584 | NVT | Bindend
4 | 3 | P35 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Trench 380 en 50kV Instrument Transformers | 1.2 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P35 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Trench 380 en 50kV Instrument Transformers | P35 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Trench 380 en 50kV Instrument Transformers (1.2) 2025-01-20 | 1287585 | NVT | Bindend
| 3 | P36 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Koncar 50kV Instrument Transformers | 1.1 | 2024-06-18 | VOOR VS1 | P36 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Koncar 50kV Instrument Transformers | P36 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Koncar 50kV Instrument Transformers (1.1) 2024-06-18 | 1287586 | NVT | Bindend
5 | 3 | P37 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Siemens 380kV Circuit Breakers | 1.1 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P37 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Siemens 380kV Circuit Breakers | P37 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Siemens 380kV Circuit Breakers (1.1) 2025-01-20 | 1287587 | NVT | Bindend
| 3 | P38 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Hitachi 50kV Circuit Breakers | 1.1 | 2024-06-18 | VOOR VS1 | P38 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Hitachi 50kV Circuit Breakers | P38 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Hitachi 50kV Circuit Breakers (1.1) 2024-06-18 | 1287588 | NVT | Bindend
6 | 3 | P39 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - GE Grid Solutions - 380kV Disconnector and Earthing Switches | 1.2 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P39 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - GE Grid Solutions - 380kV Disconnector and Earthing Switches | P39 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - GE Grid Solutions - 380kV Disconnector and Earthing Switches (1.2) 2025-01-20 | 1287589 | NVT | Bindend
7 | 3 | P40 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - HAPAM - 150 and 50kV Disconnector and Earthing Switches | 1.3 | 2025-03-28 | VOOR VS1 | P40 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - HAPAM - 150 and 50kV Disconnector and Earthing Switches | P40 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - HAPAM - 150 and 50kV Disconnector and Earthing Switches (1.3) 2025-03-28 | 1287590 | NVT | Bindend
8 | 3 | P41 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Tridelta - 380-150-50kV Surge Arresters | 1.2 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P41 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Tridelta - 380-150-50kV Surge Arresters | P41 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Tridelta - 380-150-50kV Surge Arresters (1.2) 2025-01-20 | 1287591 | NVT | Bindend
9 | 3 | P42 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - Cerisol 380-150-50kV Insulators | 1.1 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P42 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Cerisol 380-150-50kV Insulators | P42 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - Cerisol 380-150-50kV Insulators (1.1) 2025-01-20 | 1287592 | NVT | Bindend
10 | 3 | P43 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - STE Ring-core Current Transformer | 1.2 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P43 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - STE Ring-core Current Transformer | P43 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - STE Ring-core Current Transformer (1.2) 2025-01-20 | 1287593 | NVT | Bindend
| 3 | P44 | SMH380 | DP 2-4 | 3D-Model Transformator | 1.0 | 2024-02-16 | VOOR VS1 | P44 SMH380 DP 2-4 3D-Model Transformator | P44 SMH380 DP 2-4 3D-Model Transformator (1.0) 2024-02-16 | 1287594 | BO-01350-04-189 | Informatief | VERVALLEN, verouderd informatie
| 3 | P45 | SMH380 | DP 2-4 | 3D-Model Spoel | 1.0 | 2024-02-16 | VOOR VS1 | P45 SMH380 DP 2-4 3D-Model Spoel | P45 SMH380 DP 2-4 3D-Model Spoel (1.0) 2024-02-16 | 1287595 | BO-01350-04-190 | Informatief | VERVALLEN, verouderd informatie
| 3 | P46 | SMH380 | DP 2-4 | 3D-Model Station Expansion | 1.0 | 2024-02-16 | VOOR VS1 | P46 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station Expansion | P46 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station Expansion (1.0) 2024-02-16 | 1287596 | BO-01350-04-188 | Informatief | Output van bijlage BP46-native bestanden
| 3 | P47 | SMH380 | DP 2-4 | 3D-Model Station (Landschappelijk Inpassing) | 1.0 | 2024-02-16 | VOOR VS1 | P47 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station (Landschappelijk Inpassing) | P47 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station (Landschappelijk Inpassing) (1.0) 2024-02-16 | 1297563 |  | Informatief | Deze file is niet beschikbaar in bewerkbaar formaat. Is bedoeld voor Visualizatie doeleinden alleen op BO niveau voor het licensing process.
11 | 3 | P48 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - SMIT - Transformer | 1.0 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P48 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - SMIT - Transformer | P48 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - SMIT - Transformer (1.0) 2025-01-20 | 1297562 |  | Bindend | Moet nog definitief versie ontvangen van SMIT
12 | 3 | P49 | SMH380 | DP 2-4 | Primair OGG - SMIT - Shunt Reactor | 1.0 | 2025-01-20 | VOOR VS1 | P49 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - SMIT - Shunt Reactor | P49 SMH380 DP 2-4 Primair OGG - SMIT - Shunt Reactor (1.0) 2025-01-20 | 1297561 |  | Bindend | Moet nog definitief versies ontvangen van SMIT
| - | P50 | SMH380 | DP 2-4 | Primair Ontwerp Uitgangspunten | 1.0 | 2025-02-11 | VOOR VS1 | P50 SMH380 DP 2-4 Primair Ontwerp Uitgangspunten | P50 SMH380 DP 2-4 Primair Ontwerp Uitgangspunten (1.0) 2025-02-11 | 1565007 | BO-01350-04-191 | Bindend
13 | 3 | BP46 | SMH380 | DP 2-4 | 3D-Model Station Expansion native files | 1.0 | 2024-02-16 | VOOR VS1 | BP46 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station Expansion native files | BP46 SMH380 DP 2-4 3D-Model Station Expansion native files (1.0) 2024-02-16 | 1385998 |  | Informatief | Deze map bevat native bestanden om een totaal 3D model van het station te maken. In deze map staan oudere bestanden die werden gebruikt voor de transformator en spoel, de nieuwere bestanden moeten in de modellen worden geladen en in plaats daarvan worden gebruikt. De geluidshuizen voor de cellen zijn ook in het model geladen en zijn oud, de nieuwere versie moet worden gebruikt. De layout onderligger is ook een oudere versie en Versie 1.2 van bijlage P15 dient gebruikt te worden als uitgangspunt.
| 4 | S01 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Existing | 0.0 | 2022-08-16 | VOOR VS1 | S01 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Existing | S01 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Existing (0.0) 2022-08-16 | 1287598 | SMH380-xxx-28 | Informatief
| 4 | S02 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Existing | 0.0 | 2022-08-22 | VOOR VS1 | S02 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Existing | S02 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Existing (0.0) 2022-08-22 | 1287599 | SMH380-xxx-28 | Informatief
| 4 | S03 | [11 empty] | Niet gebruikt
| 4 | S04 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 1 Desired | 2 | 2024-02-13 | VOOR VS1 | S04 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 1 Desired | S04 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 1 Desired (2) 2024-02-13 | 1287600 | SMH380-xxx-28 | Bindend
| 4 | S05 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 2 Desired | 2 | 2024-02-13 | VOOR VS1 | S05 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 2 Desired | S05 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 2 Desired (2) 2024-02-13 | 1287601 | SMH380-xxx-28 | Bindend
| 4 | S06 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Desired | 2 | 2024-02-13 | VOOR VS1 | S06 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Desired | S06 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 4 Desired (2) 2024-02-13 | 1287602 | SMH380-xxx-28 | Bindend
| 4 | S07 | SMH380 | DP 2-4 | B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Desired | 2 | 2024-02-13 | VOOR VS1 | S07 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Desired | S07 SMH380 DP 2-4 B-M-Uitschakelmatrix en beveiligingsoverzicht tak 5 Desired (2) 2024-02-13 | 1287603 | SMH380-xxx-28 | Bindend
| 4 | S08 | SMH380 | DP 2-4 | Layout Secondary Cabinets Branch House 4 Desired Situation | 1.0 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | S08 SMH380 DP 2-4 Layout Secondary Cabinets Branch House 4 Desired Situation | S08 SMH380 DP 2-4 Layout Secondary Cabinets Branch House 4 Desired Situation (1.0) 2024-01-25 | 1287604 | BO-01350-02-213 | Informatief
| 4 | S09 | SMH380 | DP 2-4 | Layout Secondary Cabinets Branch House 5 Desired Situation | 1.0 | 2024-01-25 | VOOR VS1 | S09 SMH380 DP 2-4 Layout Secondary Cabinets Branch House 5 Desired Situation | S09 SMH380 DP 2-4 Layout Secondary Cabinets Branch House 5 Desired Situation (1.0) 2024-01-25 | 1287605 | BO-01350-02-214 | Informatief
| 4 | S10 | SMH380 | DP 2-4 | OGG List Secondary | 3.0 | 2024-02-14 | VOOR VS1 | S10 SMH380 DP 2-4 OGG List Secondary | S10 SMH380 DP 2-4 OGG List Secondary (3.0) 2024-02-14 | 1287606 | BO-01350-04-221 | Bindend
| 4 | S11 | SMH380 | DP 2-4 | Inventory POW Switching Transformers | 1.1 | 2023-07-26 | VOOR VS1 | S11 SMH380 DP 2-4 Inventory POW Switching Transformers | S11 SMH380 DP 2-4 Inventory POW Switching Transformers (1.1) 2023-07-26 | 1287607 | BO-01350-04-222 | Bindend
| 4 | S12 | SMH380 | DP 2-4 | Schematic indication Revenue metering | 1.3 | 2023-05-02 | VOOR VS1 | S12 SMH380 DP 2-4 Schematic indication Revenue metering | S12 SMH380 DP 2-4 Schematic indication Revenue metering (1.3) 2023-05-02 | 1287608 | BO-01350-04-231 | Informatief
| 4 | S13 | SMH380 | DP 2-4 | Schetsontwerp SRBV | A | 2024-01-24 | VOOR VS1 | S13 SMH380 DP 2-4 Schetsontwerp SRBV | S13 SMH380 DP 2-4 Schetsontwerp SRBV (A) 2024-01-24 | 1287609 | nvt | Informatief
| 4 | S14 | SMH380 | DP 2-4 | Eénlijnschema AC-DC hulpstroomvoorziening gewenste situatie | H | 2022-08-22 | VOOR VS1 | S14 SMH380 DP 2-4 Eénlijnschema AC-DC hulpstroomvoorziening gewenste situatie | S14 SMH380 DP 2-4 Eénlijnschema AC-DC hulpstroomvoorziening gewenste situatie (H) 2022-08-22 | 1287610 | nvt | Informatief
| 4 | S15 | SMH380 | DP 2-4 | SO-PDA-11-084 Aanleveren gegevens MOC-SO | 1.4 | 2021-09-16 | VOOR VS1 | S15 SMH380 DP 2-4 SO-PDA-11-084 Aanleveren gegevens MOC-SO | S15 SMH380 DP 2-4 SO-PDA-11-084 Aanleveren gegevens MOC-SO (1.4) 2021-09-16 | 1287611 | nvt | Bindend
| 5 | T01 | SMH380 | DP 2-4 | Telecom Glasvezel Routes | 1.2 | 2024-07-11 | VOOR VS1 | T01 SMH380 DP 2-4 Telecom Glasvezel Routes | T01 SMH380 DP 2-4 Telecom Glasvezel Routes (1.2) 2024-07-11 | 1287615 | BO-01350-04-353 | Bindend
| 5 | T02 | SMH380 | DP 2-4 | OGG-Lijst Telecom | 2.0 | 2024-02-15 | VOOR VS1 | T02 SMH380 DP 2-4 OGG-Lijst Telecom | T02 SMH380 DP 2-4 OGG-Lijst Telecom (2.0) 2024-02-15 | 1287616 | nvt | Bindend
| 5 | T03 | SMH380 | DP 2-4 | Schematische weergave raakvlak station en lijnen | 2.0 | 2024-02-15 | VOOR VS1 | T03 SMH380 DP 2-4 Schematische weergave raakvlak station en lijnen | T03 SMH380 DP 2-4 Schematische weergave raakvlak station en lijnen (2.0) 2024-02-15 | 1287617 | nvt | Bindend
| 6 | B01 | SMH380 | DP 2-4 | Pile plan Existing Situation | -.- | 2008-09-16 | VOOR VS1 | B01 SMH380 DP 2-4 Pile plan Existing Situation | B01 SMH380 DP 2-4 Pile plan Existing Situation (-.-) 2008-09-16 | 1046733 | nvt | Informatief
| 6 | B02 | SMH380 | DP 2-4 | As-built drawings of the current foundation in the line fields | -.- | 2010-05-23 | VOOR VS1 | B02 SMH380 DP 2-4 As-built drawings of the current foundation in the line fields | B02 SMH380 DP 2-4 As-built drawings of the current foundation in the line fields (-.-) 2010-05-23 | 1046750 | nvt | Informatief
| 6 | B03 | SMH380 | DP 2-4 | Existing lighting plan | -.- | 2008-06-01 | VOOR VS1 | B03 SMH380 DP 2-4 Existing lighting plan | B03 SMH380 DP 2-4 Existing lighting plan (-.-) 2008-06-01 | 1046812 | nvt | Informatief
| 6 | B04 | SMH380 | DP 2-4 | The floor plan of the current CDG | -.- | 2009-03-03 | VOOR VS1 | B04 SMH380 DP 2-4 The floor plan of the current CDG | B04 SMH380 DP 2-4 The floor plan of the current CDG (-.-) 2009-03-03 | 1046726 | nvt | Informatief
| 6 | B05 | SMH380 | DP 2-4 | Bovenaanzicht en zijaanzicht funderingen in Tak 5 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B05 SMH380 DP 2-4 Bovenaanzicht en zijaanzicht funderingen in Tak 5 | B05 SMH380 DP 2-4 Bovenaanzicht en zijaanzicht funderingen in Tak 5 (1.0) 2024-01-31 | 1248586 | BO-01350-04-171 | Bindend
| 6 | B06 | SMH380 | DP 2-4 | Funderingsoverzicht 150kV schakelvelden bij dubbele trafocellen TR413+TR414 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B06 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 150kV schakelvelden bij dubbele trafocellen TR413+TR414 | B06 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 150kV schakelvelden bij dubbele trafocellen TR413+TR414 (1.0) 2024-01-31 | 1248587 | BO-01350-04-172 | Bindend
| 6 | B07 | SMH380 | DP 2-4 | Funderingsoverzicht 50kV spoelvelden bij dubbele spoelcellen SP413+SP414 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B07 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 50kV spoelvelden bij dubbele spoelcellen SP413+SP414 | B07 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 50kV spoelvelden bij dubbele spoelcellen SP413+SP414 (1.0) 2024-01-31 | 1248588 | BO-01350-04-173 | Bindend
| 6 | B08 | SMH380 | DP 2-4 | Opstellingstekening Bliksempiek | 1.0 | 2023-01-13 | VOOR VS1 | B08 SMH380 DP 2-4 Opstellingstekening Bliksempiek | B08 SMH380 DP 2-4 Opstellingstekening Bliksempiek (1.0) 2023-01-13 | 1248589 | BO-01350-04-174 | Bindend
| 6 | B09 | SMH380 | DP 2-4 | Milieutekening met gegevens componenten | 0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B09 SMH380 DP 2-4 Milieutekening met gegevens componenten | B09 SMH380 DP 2-4 Milieutekening met gegevens componenten (0) 2024-01-31 | 1248590 | BO-01350-04-187 | Bindend
14 | 6 | B09 | SMH380 | DP 2-4 | Milieutekening met gegevens componenten dwg format | 1.0 | 2023-10-10 | VOOR VS1 | B09 SMH380 DP 2-4 Milieutekening met gegevens componenten dwg format | B09 SMH380 DP 2-4 Milieutekening met gegevens componenten dwg format (1.0) 2023-10-10 | 1515378 | BO-01350-04-187 | Informatief
| 6 | B10 | SMH380 | DP 2-4 | Kadastrale kaart | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B10 SMH380 DP 2-4 Kadastrale kaart | B10 SMH380 DP 2-4 Kadastrale kaart (1.0) 2024-01-31 | 1248591 | BO-01350-04-401 | Informatief
15 | 6 | B10 | SMH380 | DP 2-4 | Kadastrale kaart dwg format | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B10 SMH380 DP 2-4 Kadastrale kaart dwg format | B10 SMH380 DP 2-4 Kadastrale kaart dwg format (1.0) 2024-01-31 | 1515381 | BO-01350-04-401 | Informatief
| 6 | B11 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B11 SMH380 DP 2-4 Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra | B11 SMH380 DP 2-4 Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra (1.0) 2024-01-31 | 1248592 | BO-01350-04-402 | Bindend
16 | 6 | B11 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra dwg format | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B11 SMH380 DP 2-4 Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra dwg format | B11 SMH380 DP 2-4 Plattegrond stationsterrein en gebouwen en details terreininfra dwg format (1.0) 2024-01-31 | 1515395 | BO-01350-04-402 | Informatief
| 6 | B12 | SMH380 | DP 2-4 | Funderingsoverzicht station (uitbreidingsdeel) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B12 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht station (uitbreidingsdeel) | B12 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht station (uitbreidingsdeel) (1.0) 2024-01-31 | 1248593 | BO-01350-04-403 | Bindend
| 6 | B13 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden trafocel TR412 met spoelcel SP412 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B13 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden trafocel TR412 met spoelcel SP412 | B13 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden trafocel TR412 met spoelcel SP412 (1.0) 2024-01-31 | 1248594 | BO-01350-04-404 | Bindend
| 6 | B14 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele trafocellen TR413+TR414 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B14 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele trafocellen TR413+TR414 | B14 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele trafocellen TR413+TR414 (1.0) 2024-01-31 | 1248595 | BO-01350-04-405 | Bindend
| 6 | B15 | SMH380 | DP 2-4 | Funderingsoverzicht 150kV schakelveld bij trafocel TR412 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B15 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 150kV schakelveld bij trafocel TR412 | B15 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 150kV schakelveld bij trafocel TR412 (1.0) 2024-01-31 | 1248596 | BO-01350-04-406 | Bindend
| 6 | B16 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type E | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B16 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type E | B16 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type E (2.0) 2023-04-07 | 1248597 | BO-01350-04-407 | Bindend
| 6 | B17 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele spoelcellen SP413+SP414 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B17 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele spoelcellen SP413+SP414 | B17 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden dubbele spoelcellen SP413+SP414 (1.0) 2024-01-31 | 1248598 | BO-01350-04-408 | Bindend
| 6 | B18 | SMH380 | DP 2-4 | Funderingsoverzicht 50kV spoelveld bij spoelcel SP412 | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B18 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 50kV spoelveld bij spoelcel SP412 | B18 SMH380 DP 2-4 Funderingsoverzicht 50kV spoelveld bij spoelcel SP412 (1.0) 2024-01-31 | 1248599 | BO-01350-04-409 | Bindend
| 6 | B19 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden NSA- /Opslaggebouw | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B19 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden NSA- /Opslaggebouw | B19 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden NSA- /Opslaggebouw (1.0) 2024-01-31 | 1248600 | BO-01350-04-410 | Bindend
| 6 | B20 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden Opslaggebouw | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B20 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden Opslaggebouw | B20 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden Opslaggebouw (1.0) 2024-01-31 | 1248601 | BO-01350-04-411 | Bindend
| 6 | B21 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden, aanzichten en doorsneden Takhuis (takken 4 en 5) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B21 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden Takhuis (takken 4 en 5) | B21 SMH380 DP 2-4 Plattegronden, aanzichten en doorsneden Takhuis (takken 4 en 5) (1.0) 2024-01-31 | 1248602 | BO-01350-04-412 | Bindend
| 6 | B22 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegronden tijdelijke opslagplaats | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B22 SMH380 DP 2-4 Plattegronden tijdelijke opslagplaats | B22 SMH380 DP 2-4 Plattegronden tijdelijke opslagplaats (1.0) 2024-01-31 | 1248603 | BO-01350-04-413 | Bindend
17 | 6 | B22 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegrond tijdelijke opslagplaats dwg format | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B22 SMH380 DP 2-4 Plattegrond tijdelijke opslagplaats dwg format | B22 SMH380 DP 2-4 Plattegrond tijdelijke opslagplaats dwg format (1.0) 2024-01-31 | 1515401 |  | Informatief
| 6 | B23 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Principe diepte, verankering en aarding voor fundering Primair ondersteuning | 2.0 | 2023-03-06 | VOOR VS1 | B23 SMH380 DP 2-4 380kV Principe diepte, verankering en aarding voor fundering Primair ondersteuning | B23 SMH380 DP 2-4 380kV Principe diepte, verankering en aarding voor fundering Primair ondersteuning (2.0) 2023-03-06 | 1248604 | BO-01350-04-414 | Bindend
| 6 | B24 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type A | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B24 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type A | B24 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type A (2.0) 2023-04-07 | 1248605 | BO-01350-04-415 | Bindend
| 6 | B25 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type B en C | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B25 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type B en C | B25 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type B en C (2.0) 2023-04-07 | 1248606 | BO-01350-04-416 | Bindend
| 6 | B26 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type F | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B26 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type F | B26 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type F (2.0) 2023-04-07 | 1248607 | BO-01350-04-417 | Bindend
| 6 | B27 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type G | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B27 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type G | B27 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type G (2.0) 2023-04-07 | 1248608 | BO-01350-04-418 | Bindend
| 6 | B28 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type H en K | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B28 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type H en K | B28 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type H en K (2.0) 2023-04-07 | 1248609 | BO-01350-04-419 | Bindend
| 6 | B29 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Vormtekening fundering type I | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B29 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type I | B29 SMH380 DP 2-4 380kV Vormtekening fundering type I (2.0) 2023-04-07 | 1248610 | BO-01350-04-420 | Bindend
| 6 | B30 | SMH380 | DP 2-4 | 50kV Vormtekening fundering type 3 (spoelveld) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B30 SMH380 DP 2-4 50kV Vormtekening fundering type 3 (spoelveld) | B30 SMH380 DP 2-4 50kV Vormtekening fundering type 3 (spoelveld) (1.0) 2024-01-31 | 1248611 | BO-01350-04-421 | Bindend
| 6 | B31 | SMH380 | DP 2-4 | 150kV Vormtekening fundering type M | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B31 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type M | B31 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type M (2.0) 2023-04-07 | 1248612 | BO-01350-04-422 | Bindend
| 6 | B32 | SMH380 | DP 2-4 | 150kV Vormtekening fundering type 1 (schakelveld) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B32 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type 1 (schakelveld) | B32 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type 1 (schakelveld) (1.0) 2024-01-31 | 1248613 | BO-01350-04-423 | Bindend
| 6 | B33 | SMH380 | DP 2-4 | 150kV Vormtekening fundering type 2 (schakelveld) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B33 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type 2 (schakelveld) | B33 SMH380 DP 2-4 150kV Vormtekening fundering type 2 (schakelveld) (1.0) 2024-01-31 | 1248614 | BO-01350-04-424 | Bindend
| 6 | B34 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegrond kabels en leidingen (K&L) | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B34 SMH380 DP 2-4 Plattegrond kabels en leidingen (K&L) | B34 SMH380 DP 2-4 Plattegrond kabels en leidingen (K&L) (1.0) 2024-01-31 | 1248615 | BO-01350-04-425 | Bindend
18 | 6 | B34 | SMH380 | DP 2-4 | Plattegrond kabels en leidingen (K&L) dwg format | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B34 SMH380 DP 2-4 Plattegrond kabels en leidingen (K&L) dwg format | B34 SMH380 DP 2-4 Plattegrond kabels en leidingen (K&L) dwg format (1.0) 2024-01-31 | 1515405 |  | Informatief
| 6 | B35 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Standaard kabelgootelementen | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B35 SMH380 DP 2-4 380kV Standaard kabelgootelementen | B35 SMH380 DP 2-4 380kV Standaard kabelgootelementen (2.0) 2023-04-07 | 1248616 | BO-01350-04-434 | Bindend
| 6 | B36 | SMH380 | DP 2-4 | Kabelgootelement bij wegkruising | 2.0 | 2023-04-07 | VOOR VS1 | B36 SMH380 DP 2-4 Kabelgootelement bij wegkruising | B36 SMH380 DP 2-4 Kabelgootelement bij wegkruising (2.0) 2023-04-07 | 1248617 | BO-01350-04-435 | Bindend
| 6 | B37 | SMH380 | DP 2-4 | MOR rapport met bijlagen | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B37 SMH380 DP 2-4 MOR rapport met bijlagen | B37 SMH380 DP 2-4 MOR rapport met bijlagen (1.0) 2024-01-31 | 1248618 | BO-01350-04-429 | Bindend
| 6 | B38 | SMH380 | DP 2-4 | Constructief rapport | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B38 SMH380 DP 2-4 Constructief rapport | B38 SMH380 DP 2-4 Constructief rapport (1.0) 2024-01-31 | 1248619 | BO-01350-04-426 | Bindend
| 6 | B39 | SMH380 | DP 2-4 | Geotechnisch rapport | 1.0 | 2023-12-01 | VOOR VS1 | B39 SMH380 DP 2-4 Geotechnisch rapport | B39 SMH380 DP 2-4 Geotechnisch rapport (1.0) 2023-12-01 | 1248620 | BO-01350-04-427 | Bindend
| 6 | B40 | SMH380 | DP 2-4 | Kleur- en materiaalstaat Bouwkundig | 3.0 | 2024-01-18 | VOOR VS1 | B40 SMH380 DP 2-4 Kleur- en materiaalstaat Bouwkundig | B40 SMH380 DP 2-4 Kleur- en materiaalstaat Bouwkundig (3.0) 2024-01-18 | 1248621 | BO-01350-04-430 | Bindend
| 6 | B41 | SMH380 | DP 2-4 | Kleur- en materiaalstaat Primair | 1.0 | 2023-09-25 | VOOR VS1 | B41 SMH380 DP 2-4 Kleur- en materiaalstaat Primair | B41 SMH380 DP 2-4 Kleur- en materiaalstaat Primair (1.0) 2023-09-25 | 1248622 | BO-01350-04-186 | Bindend
| 6 | B42 | SMH380 | DP 2-4 | VGM rapport | 1.0 | 2023-09-25 | VOOR VS1 | B42 SMH380 DP 2-4 VGM rapport | B42 SMH380 DP 2-4 VGM rapport (1.0) 2023-09-25 | 1248623 | BO-01350-04-428 | Bindend
| 6 | B43 | SMH380 | DP 2-4 | Notitie Zwaar Transport | 1.0 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B43 SMH380 DP 2-4 Notitie Zwaar Transport | B43 SMH380 DP 2-4 Notitie Zwaar Transport (1.0) 2024-01-31 | 1248624 | BO-01350-04-152 | Bindend
| 6 | B44 | SMH380 | DP 2-4 | (Her)Berekening bestaande fundering takken 1 t/m 3 en nieuwe fundering tak 4 | 2.0 | 2024-01-26 | VOOR VS1 | B44 SMH380 DP 2-4 (Her)Berekening bestaande fundering takken 1 t/m 3 en nieuwe fundering tak 4 | B44 SMH380 DP 2-4 (Her)Berekening bestaande fundering takken 1 t/m 3 en nieuwe fundering tak 4 (2.0) 2024-01-26 | 1248625 | BO-01350-04-431 | Informatief
| 6 | B45 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Uitgangspuntenrapport S380kV Primair - Constructies | 2.0 | 2023-03-06 | VOOR VS1 | B45 SMH380 DP 2-4 380kV Uitgangspuntenrapport S380kV Primair - Constructies | B45 SMH380 DP 2-4 380kV Uitgangspuntenrapport S380kV Primair - Constructies (2.0) 2023-03-06 | 1248626 | BO-01350-04-175 | Informatief
| 6 | B46 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Uittreksel maatgevende topdwarskrachten | 5.0 | 2023-03-21 | VOOR VS1 | B46 SMH380 DP 2-4 380kV Uittreksel maatgevende topdwarskrachten | B46 SMH380 DP 2-4 380kV Uittreksel maatgevende topdwarskrachten (5.0) 2023-03-21 | 1248627 | BO-01350-04-176 | Informatief
| 6 | B47 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Bliksempieken op het funderingstype A | 1.0 | 2023-01-18 | VOOR VS1 | B47 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Bliksempieken op het funderingstype A | B47 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Bliksempieken op het funderingstype A (1.0) 2023-01-18 | 1248628 | BO-01350-04-177 | Bindend
| 6 | B48 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype B en C | 1.0 | 2022-11-07 | VOOR VS1 | B48 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype B en C | B48 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype B en C (1.0) 2022-11-07 | 1248629 | BO-01350-04-178 | Bindend
| 6 | B49 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype E | 1.0 | 2022-11-16 | VOOR VS1 | B49 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype E | B49 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype E (1.0) 2022-11-16 | 1248630 | BO-01350-04-179 | Bindend
| 6 | B50 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype F | 1.0 | 2022-12-01 | VOOR VS1 | B50 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype F | B50 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype F (1.0) 2022-12-01 | 1248631 | BO-01350-04-180 | Bindend
| 6 | B51 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype G | 1.0 | 2022-12-19 | VOOR VS1 | B51 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype G | B51 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype G (1.0) 2022-12-19 | 1248632 | BO-01350-04-181 | Bindend
| 6 | B52 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype H en K | 1.0 | 2022-12-12 | VOOR VS1 | B52 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype H en K | B52 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype H en K (1.0) 2022-12-12 | 1248633 | BO-01350-04-182 | Bindend
| 6 | B53 | SMH380 | DP 2-4 | 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype I | 1.0 | 2022-12-02 | VOOR VS1 | B53 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype I | B53 SMH380 DP 2-4 380kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype I (1.0) 2022-12-02 | 1248634 | BO-01350-04-183 | Bindend
| 6 | B54 | SMH380 | DP 2-4 | 50kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype N | 2.0 | 2023-07-10 | VOOR VS1 | B54 SMH380 DP 2-4 50kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype N | B54 SMH380 DP 2-4 50kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype N (2.0) 2023-07-10 | 1248635 | BO-01350-04-184 | Bindend
| 6 | B55 | SMH380 | DP 2-4 | 150kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype M | 2.0 | 2023-01-26 | VOOR VS1 | B55 SMH380 DP 2-4 150kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype M | B55 SMH380 DP 2-4 150kV Constructief Rapport Componenten op het funderingstype M (2.0) 2023-01-26 | 1248636 | BO-01350-04-185 | Bindend
| 6 | B56 | SMH380 | DP 2-4 | Capaciteitsberekening OBAS Transformatorcel en Spoelcel | 1.0 | 2024-12-01 | VOOR VS1 | B56 SMH380 DP 2-4 Capaciteitsberekening OBAS Transformatorcel en Spoelcel | B56 SMH380 DP 2-4 Capaciteitsberekening OBAS Transformatorcel en Spoelcel (1.0) 2024-12-01 | 1248637 | BO-01350-04-432 | Informatief
| 6 | B57 | SMH380 | DP 2-4 | Onderzoeken Grondgesteldheid & Klic-melding (K&L) & Kadastergegevens | -.- | -.- | VOOR VS1 | B57 SMH380 DP 2-4 Onderzoeken Grondgesteldheid & Klic-melding (K&L) & Kadastergegevens | B57 SMH380 DP 2-4 Onderzoeken Grondgesteldheid & Klic-melding (K&L) & Kadastergegevens (-.-) -.- | 1248638 | BO-01350-04-433 | Informatief
| 6 | B58 | SMH380 | DP 2-4 | Parkeerplaatsen CDG | 1.1 | 2024-01-31 | VOOR VS1 | B58 SMH380 DP 2-4 Parkeerplaatsen CDG | B58 SMH380 DP 2-4 Parkeerplaatsen CDG (1.1) 2024-01-31 | 1287677 | nvt | Informatief
19 | 6 | B59 | SMH380 | DP 2-4 | Jacking arrangement installation for transformer TLB380 | 0.1 | 2024-07-02 | VOOR VS1 | B59 SMH380 DP 2-4 Jacking arrangement installation for transformer TLB380 | B59 SMH380 DP 2-4 Jacking arrangement installation for transformer TLB380 (0.1) 2024-07-02 | 1515406 |  | Informatief | Dit is alleen ter informatie, dit is niet de SMH transformator en spoel, behandel het alleen als informatieve input.
20 | 6 | B60 | SMH380 | DP 2-4 | Lifting arrangement transformer TLB380 | 0.3 | 2024-10-17 | VOOR VS1 | B60 SMH380 DP 2-4 Lifting arrangement transformer TLB380 | B60 SMH380 DP 2-4 Lifting arrangement transformer TLB380 (0.3) 2024-10-17 | 1515407 |  | Informatief | Dit is alleen ter informatie, dit is niet de SMH transformator en spoel, behandel het alleen als informatieve input.
21 | 6 | B61 | SMH380 | DP 2-4 | Lifting arrangement shunt reactor TLB380 | 0.2 | 2024-08-24 | VOOR VS1 | B61 SMH380 DP 2-4 Lifting arrangement shunt reactor TLB380 | B61 SMH380 DP 2-4 Lifting arrangement shunt reactor TLB380 (0.2) 2024-08-24 | 1515410 |  | Informatief | Dit is alleen ter informatie, dit is niet de SMH transformator en spoel, behandel het alleen als informatieve input.
22 | 6 | B62 | SMH380 | DP 2-4 | Transport arrangement of transformer on trailers TLB380 | 0.0 | 2024-10-17 | VOOR VS1 | B62 SMH380 DP 2-4 Transport arrangement of transformer on trailers TLB380 | B62 SMH380 DP 2-4 Transport arrangement of transformer on trailers TLB380 (0.0) 2024-10-17 | 1515411 |  | Informatief | Dit is alleen ter informatie, dit is niet de SMH transformator en spoel, behandel het alleen als informatieve input.
23 | 6 | B63 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis combicell + bouwkundig | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B63 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis combicell + bouwkundig | B63 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis combicell + bouwkundig (1.0) 2024-04-17 | 1514909 |  | Informatief
24 | 6 | B64 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis combicell | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B64 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis combicell | B64 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis combicell (1.0) 2024-04-17 | 1514911 |  | Informatief
25 | 6 | B65 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis spoelcellen + bouwkundig | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B65 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis spoelcellen + bouwkundig | B65 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis spoelcellen + bouwkundig (1.0) 2024-04-17 | 1514912 |  | Informatief
26 | 6 | B66 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis spoelcellen | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B66 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis spoelcellen | B66 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis spoelcellen (1.0) 2024-04-17 | 1514913 |  | Informatief
27 | 6 | B67 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis trafocellen + bouwkundig | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B67 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis trafocellen + bouwkundig | B67 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis trafocellen + bouwkundig (1.0) 2024-04-17 | 1514914 |  | Informatief
28 | 6 | B68 | SMH380 | DP 2-4 | Geluidshuis trafocellen | 1.0 | 2024-04-17 | VOOR VS1 | B68 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis trafocellen | B68 SMH380 DP 2-4 Geluidshuis trafocellen (1.0) 2024-04-17 | 1514915 |  | Informatief
29 | 6 | B69 | SMH380 | DP 2-4 | Interface Matrix Merford SMIT en EU-303 | 1.0 | 2025-01-23 | VOOR VS1 | B69 SMH380 DP 2-4 Interface Matrix Merford SMIT en EU-303 | B69 SMH380 DP 2-4 Interface Matrix Merford SMIT en EU-303 (1.0) 2025-01-23 | 1514937 |  | Informatief
30 | 6 | B70 | SMH380 | DP 2-4 | Merford eisen geluidshuis | 1.0 | 2025-01-23 | VOOR VS1 | B70 SMH380 DP 2-4 Merford eisen geluidshuis | B70 SMH380 DP 2-4 Merford eisen geluidshuis (1.0) 2025-01-23 | 1514939 |  | Informatief
| 7 | K01 | SMH380 | DP 2-4 | Interface Matrix EU-375 and EU-303 | 1.1 | 2023-09-22 | VOOR VS1 | K01 SMH380 DP 2-4 Interface Matrix EU-375 and EU-303 | K01 SMH380 DP 2-4 Interface Matrix EU-375 and EU-303 (1.1) 2023-09-22 | 1287684 | BO-01350-04-603 | Bindend
| 7 | K02 | SMH380 | DP 2-4 | Inschatting lengte 50kV en 380kV HV Cables | 1.2 | 2023-11-15 | VOOR VS1 | K02 SMH380 DP 2-4 Inschatting lengte 50kV en 380kV HV Cables | K02 SMH380 DP 2-4 Inschatting lengte 50kV en 380kV HV Cables (1.2) 2023-11-15 | 1287685 | BO-01350-04-604 | Bindend
| 7 | K03 | SMH380 | DP 2-4 | Rerouting 50kV and 150kV cables | 1.0 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | K03 SMH380 DP 2-4 Rerouting 50kV and 150kV cables | K03 SMH380 DP 2-4 Rerouting 50kV and 150kV cables (1.0) 2024-01-24 | 1287686 | BO-01350-04-605 | Bindend
| 7 | K04 | SMH380 | DP 2-4 | Schematic overview Scope-split LPN and GFO | 1.0 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | K04 SMH380 DP 2-4 Schematic overview Scope-split LPN and GFO | K04 SMH380 DP 2-4 Schematic overview Scope-split LPN and GFO (1.0) 2024-01-24 | 1287687 | BO-01350-04-650 | Bindend
| 7 | K05 | SMH380 | DP 2-4 | Schematic overview Scope LPN and GFO | 1.0 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | K05 SMH380 DP 2-4 Schematic overview Scope LPN and GFO | K05 SMH380 DP 2-4 Schematic overview Scope LPN and GFO (1.0) 2024-01-24 | 1287688 | BO-01350-04-651 | Bindend
| 7 | K06 | SMH380 | DP 2-4 | Specific Agreements LPN and GFO | 1.0 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | K06 SMH380 DP 2-4 Specific Agreements LPN and GFO | K06 SMH380 DP 2-4 Specific Agreements LPN and GFO (1.0) 2024-01-24 | 1287689 | BO-01350-04-652 | Bindend
| 7 | K07 | SMH380 | DP 2-4 | DVS 2205-1 Beiblatt 7 2013-02 | -.- | 2013-02 | VOOR VS1 | K07 SMH380 DP 2-4 DVS 2205-1 Beiblatt 7 2013-02 | K07 SMH380 DP 2-4 DVS 2205-1 Beiblatt 7 2013-02 (-.-) 2013-02 | 1287690 | nvt | Bindend
| 7 | K08 | SMH380 | DP 2-4 | DVS 2205-1 Supplement 7 2013-03 | -.- | 2013-03 | VOOR VS1 | K08 SMH380 DP 2-4 DVS 2205-1 Supplement 7 2013-03 | K08 SMH380 DP 2-4 DVS 2205-1 Supplement 7 2013-03 (-.-) 2013-03 | 1287691 | nvt | Bindend
| 7 | K09 | SMH380 | DP 2-4 | PRY 50kV and 380kV cables Technical Spec SID23-13 | 0.0 | 2023-04-19 | VOOR VS1 | K09 SMH380 DP 2-4 PRY 50kV and 380kV cables Technical Spec SID23-13 | K09 SMH380 DP 2-4 PRY 50kV and 380kV cables Technical Spec SID23-13 (0.0) 2023-04-19 | 1287692 | nvt | Bindend
| 7 | K10 | SMH380 | DP 2-4 | PRY Dimensions Drum Borki 4200x2085x2400 BS VS NS | -.- | 2011-11-22 | VOOR VS1 | K10 SMH380 DP 2-4 PRY Dimensions Drum Borki 4200x2085x2400 BS VS NS | K10 SMH380 DP 2-4 PRY Dimensions Drum Borki 4200x2085x2400 BS VS NS (-.-) 2011-11-22 | 1287693 | nvt | Informatief
| 8 | E01 | SMH380 | DP 2-4 | Beïnvloeding Studie omgeving | 2.1 | 2023-02-03 | VOOR VS1 | E01 SMH380 DP 2-4 Beïnvloeding Studie omgeving | E01 SMH380 DP 2-4 Beïnvloeding Studie omgeving (2.1) 2023-02-03 | 1287695 | nvt | Bindend
| 8 | E02 | SMH380 | DP 2-4 | Scope EMC Studies SMH380 and AMH380 | 1.1 | 2024-01-24 | VOOR VS1 | E02 SMH380 DP 2-4 Scope EMC Studies SMH380 and AMH380 | E02 SMH380 DP 2-4 Scope EMC Studies SMH380 and AMH380 (1.1) 2024-01-24 | 1287696 | BO-01350-04-702 | Informatief
| 8 | E03 | SMH380 | DP 2-4 | NUON Magneetveldberekeningen | -.- | 2007-01-26 | VOOR VS1 | E03 SMH380 DP 2-4 NUON Magneetveldberekeningen | E03 SMH380 DP 2-4 NUON Magneetveldberekeningen (-.-) 2007-01-26 | 1287697 | nvt | Informatief
| 8 | E04 | SMH380 | DP 2-4 | Uitwerking EMC eisenzone | 2.0 | 2023-04-12 | VOOR VS1 | E04 SMH380 DP 2-4 Uitwerking EMC eisenzone | E04 SMH380 DP 2-4 Uitwerking EMC eisenzone (2.0) 2023-04-12 | 1287698 | nvt | Bindend

## Blad1
CONCEPT | Document is onderhanden
VOORLOPIG | Document is gereed en moet nog gecheckt worden
VOOR BO | Document is gereerd en kan worden ge-upload in Meridian
VOOR VS1 | Document is gereerd en kan worden ge-upload in Meridian
Bindend
Informatief
Niet van toepassing